„GLOBALIOS LIETUVOS“ – UŽSIENIO LIETUVIŲ ĮSITRAUKIMO Į VALSTYBĖS GYVENIMĄ – KŪRIMO 2012–2020 M. PROGRAMOS

2 Priedas

TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO 2019 METŲ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

| Eil. Nr. | Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas | 2019-ųjų metų asignavimai, tūkst. eurų |  |  | Pastabos apie neįvykdymo/ viršijimo priežastis | Priemonės vykdymo aprašymas | Įgyvendinanti institucija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Patvirtinti | Panaudoti | Panaudojimo procentas |  |  |  |
| 01 | Tikslas: siekti, kad užsienio lietuviai globalizacijos sąlygomis išlaikytų lietuvių tautinį tapatumą, rūpintis asmenų, priklausančių lietuvių tautinei mažumai užsienyje, teisių apsauga |  |  |  |  |  |  |
| 01-01 | Uždavinys: įtvirtinti visuomenėje „Globalios Lietuvos“ sampratą, skatinti užsienio lietuvius puoselėti lietuvių tautinį tapatumą, lietuvybę ir bendruomeniškumą, remti užsienio lietuvių žiniasklaidą, skatinti Lietuvos diasporą įsitraukti į informacijos apie Lietuvą sklaidą pasaulyje |  |  |  |  |  | URM, SADM (JRD prie SADM) |
| 01-01-01 | Priemonė: remti užsienio lietuvių, tarp jų ir jaunimo organizacijų, veiklą, skirtą lietuvybei, bendruomeniškumui, Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių lietuvių bendradarbiavimui puoselėti, „Globalios Lietuvos“ sampratai įtvirtinti | 161,5 | 152,1 | 94% | Sutaupyta vykdant projektus. | Paremti 59 užsienio lietuvių organizacijų ir 106 diplomatinių atstovybių kartu su užsienio lietuviais įgyvendinti projektai, skirti užsienio lietuvių organizaciniams gebėjimams ir bendruomeniškumui, Lietuvos ir užsienio lietuvių organizacijos ar įstaigos matomumui buvimo šalyje, užsienio lietuvių įtraukimui į Lietuvos politinį, visuomeninį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą stiprinti, lietuviškai tapatybei puoselėti, užsienio lietuviams, ypatingai jaunimui, telkti ir jų ryšiams su Lietuva stiprinti, užsienio lietuvių ir kitų šalių diasporos bendradarbiavimui, prisidedančiam prie Lietuvos geopolitinių tikslų siekimo, taip pat grįžimui į Lietuvą skatinti, pristatant esamas sąlygas ir galimybes, prioritetą teikiant projektams, kuriais numatoma vykdyti pilietinio aktyvumo skatinimo veiklą rengiantis artėjantiems 2019 m. rinkimams ir referendumui Lietuvoje, Pasaulio lietuvių metams paminėti skirtai veiklai, taip pat užsienio lietuvių veiklos kokybinį augimą skatinantiems projektams. Siekiant užtikrinti Rusijos ir Baltarusijos lietuvių visuomeninių organizacijų bendruomeninės, kultūros ir švietimo veiklos galimybes, 3 lietuvių visuomeninėms organizacijoms skirtos dotacinės lėšos. Remta užsienio lietuvių žiniasklaida: prenumeruojami užsienio lietuvių bendruomenių leidžiami periodiniai leidiniai, finansuotas specialus Pasaulio lietuvių metams skirtas Pasaulio lietuvių bendruomenės žurnalo „Pasaulio lietuvis“ leidinys. Užsienio lietuvių organizacijos aprūpintos LR oficialiomis ir istorinėmis vėliavomis, leidiniais, pristatančiais Lietuvą, tautines tradicijas, kita bendruomeniškumą ir patriotiškumą skatinančia tautine atributika. Organizuotas tradicinis kalėdinis renginys (apsilankymas LR Prezidentūroje, kultūrinė edukacinė programa) 120 lituanistinio ugdymo įstaigų lietuvių kilmės mokinių iš Baltarusijos, Lenkijos, Latvijos ir Karaliaučiaus krašto. Bendradarbiaujant su Lietuvos savivaldybių asociacija, organizuotas ryšių su diaspora koordinatorių Lietuvos savivaldybėse susitikimas, skirtas aptarti užsienyje gyvenančių tautiečių bendruomeniškumo ir pilietiškumo skatinimą, diasporos ryšių su gimtaisiais regionais vystymo svarbą. Susitikime dalyvavo atstovai iš 31 Lietuvos savivaldybės. Siekiant įvertinti diasporos indėlį į Lietuvos valstybės kūrimą, nuopelnus puoselėjant lietuvybę, skatinant užsienyje gyvenančių lietuvių įsitraukimą į Lietuvos gyvenimą ir gerovės Lietuvoje kūrimą, įsteigtas URM žinybinis apdovanojimas – garbės ženklas ,,Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“ ir organizuoti pirmieji apdovanojimai. | URM |
|  |  | 47 | 38 | 81% | Lėšos sutaupytos, nes pagal pasitvirtinusią praktiką mokymams nebuvo perkamos lektorių paslaugos - juos vedė Departamento darbuotojai. | Organizuotas užsienio lietuvių jaunimo organizacijų projektų finansavimo konkursas, skirtas remti užsienio lietuvių jaunimo organizacijų ir joms atstovaujančių organizacijų veiklą, skirtą lietuvybei, bendruomeniškumui, Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių lietuvių bendradarbiavimui puoselėti, užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklai stiprinti, naujų organizacijų kūrimuisi skatinti. Finansuoti Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos, Suomijos lietuvių jaunimo sąjungos, Vokietijos lietuvių bendruomenės Berlyno apylinkės ir Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo sąjungos projektai, skiriant 31,3 tūkst. eurų. Pirmą kartą organizuojant projektų finansavimo konkursą pareiškėjais galėjo būti tik užsienyje registruotos lietuvių jaunimo organizacijos. Organizuoti mokymai – konsultacijos užsienio lietuvių jaunimo organizacijoms, skirti veiklos efektyvumui gerinti, organizacijų ir bendruomenių kūrimuisi ir bendradarbiavimui skatinti, skiriant 6,7 tūkst. eurų. 2019 m. organizuoti 4 mokymai poreikį išreiškusioms Graikijos, Ispanijos, Italijos ir Vokietijos lietuvių jaunimo organizacijoms, 3 mokymai vyko Vilniuje. Dveji Vilniuje įvykę mokymai buvo skirti Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungai, kaip užsienio lietuvių jaunimo organizacijas vienijančiai organizacijai, į trečius Vilniuje vykusius mokymus buvo kviečiami visų poreikį išreiškusių užsienio lietuvių jaunimo organizacijų nariai (išskyrus organizacijas, kurioms 2019 m. jau buvo organizuoti atskiri mokymai), juose dalyvavo 12 dalyvių iš Austrijos, Danijos, Islandijos, JAV, Lenkijos, Prancūzijos ir Suomijos lietuvių jaunimo organizacijų. | SADM (JRD prie SADM) |
| 01-01-02 | Priemonė: organizuoti specialistų darbą užsienio lietuvių organizacijose ir kultūros įstaigose | 39 | 38,4 | 98% |  | Sudarytos ir administruotos sutartys su 11 kultūros ir meno darbuotojų, teikiančių kultūrinės veiklos organizavimo paslaugas užsienio lietuvių bendruomenėse Latvijoje, Lenkijoje ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srityje. Ministerija apmoka už darbą, padengia kelionių, kelionių draudimo ir vizų gavimo išlaidas. | URM |
| 01-02 | Uždavinys: plėtoti lituanistinį švietimą užsienyje ir padėti sugrįžusiems asmenims integruotis į Lietuvos švietimo sistemą |  |  |  |  |  | ŠMSM |
| 01-02-01 | Priemonė: skatinti ir remti formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų užsienyje lituanistinio švietimo veiklą ir sugrįžusių asmenų integravimąsi į Lietuvos švietimo sistemą | 1 720 | 1 720 | 100% |  | Įgyvendinant priemonę užtikrintas lietuviškų formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų užsienyje išlaikymas, teikta metodinė pagalba, vykdytas mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, paremtos vaikų vasaros stovyklos ir vaikų edukacinė-kultūrinė veikla Lietuvoje ir užsienyje, skirta parama užsienio lietuvių neformaliojo lituanistinio švietimo projektams. Taip pat buvo kuriama lietuvių kalbos testavimo sistema, atliktas išvykusių į užsienį asmenų nuotolinio mokymosi Lietuvos mokyklose ir tokio mokymo galimybių tyrimas. Mokyklų išlaikymas: - 7 lietuvių formaliojo ugdymo įstaigose užsienyje lituanistinį švietimą vykdė 58 pedagogai, 32 neformaliojo ugdymo įstaigose Rusijoje (tarp jų ir Kaliningrado srityje), Baltarusijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Sakartvele ir Ukrainoje – 34 pedagogai, kuriems ŠMSM skyrė paramą, mokėjo kelionės, kelionės draudimo ir vizų gavimo išlaidas pagal lituanistinio švietimo sutartis. Europos Komisijos mokyklose Briuselyje ir Liuksemburge pagal darbo sutartis dirbo 17 Lietuvos komandiruotų pedagoginių darbuotojų; - Pelesos vidurinė mokykla lietuvių mokomąja kalba (Baltarusija), kurios steigėjas yra ŠMSM, yra visiškai išlaikoma Lietuvos Respublikos lėšomis; - Vasario 16-sios gimnazijai (Vokietija) ir Seinų lietuvių „Žiburio“ gimnazijai (Lenkija) skirtos lėšos ugdymo proceso organizavimui ir jo gerinimui bei lituanistinių projektų įgyvendinimui, Suvalkų (Lenkija) lietuvių vaikų darželiui skirtos lėšos patalpų nuomai ir pritaikymui darželio reikmėms, skirtos lėšos Rimdžiūnų vidurinės mokyklos lietuvių mokomąja kalba (Baltarusija) bendrabučio išlaikymui; - lietuviškos mokyklos užsienyje pagal poreikius aprūpintos Ž. Mikailienės knyga „Lietuvos mūšiai ir kariai“. Metodinė pagalba mokykloms: - lituanistinės mokyklos naudojasi Nacionalinio egzaminų centro (nuo 2019 m. rugsėjo – Nacionalinės švietimo agentūros) koordinuojamais standartizuotais (4, 6, 8 klasės) ir diagnostiniais (2 klasė) testais lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo kompetencijoms įvertinti. 2019 m. šiuos testus laikė 22 užsienio formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų mokiniai iš 9 valstybių; - kuriant vieningą lietuvių kalbos testavimo sistemą, 2015–2018 m. rengti ir pageidaujančiose lituanistinėse mokyklose organizuoti lietuvių kalbos mokėjimo lygio testai pagal Bendruosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenis. 2018 m. pradėtas įgyvendinti Europos Struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas projektas „Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas“, kurio viena iš veiklų – „Asmens bendrųjų gebėjimų (bendravimo lietuvių kalba) testavimo sistemos sukūrimas“. 2019 m. šią veiklą vykdė Nacionalinė švietimo agentūra, bendradarbiaudama su ŠMSM. 2019 m. testavime dalyvavo 18 lituanistinių mokyklų; - įgyvendinant Pilietinio ir tautinio ugdymo tarpinstitucinį veiksmų planą, 2019 m. Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu patvirtinta Lituanistinio švietimo integruota programa, apimanti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo lygmenis, susietus su mokinių amžiumi ir lietuvių kalbos mokėjimo lygiais pagal Bendruosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenis. Programoje integruojamas lietuvių kalbos ir Lietuvos istorijos, geografijos, pilietinio ugdymo turinys. Programa skirta užsienio lituanistinėse mokyklose besimokantiems mokiniams, gali būti taikoma siekiant tinkamai pasirengti grįžimui į Lietuvos mokyklas; - bendradarbiaujant su LR ambasada Airijoje, Airijos švietimo departamentu ir Aukštesnio lygio kalbų mokymo iniciatyvos atstovais, nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. 3 Airijos bendrojo ugdymo mokyklose pradėtas įgyvendinti Lietuvių kaip paveldėtosios kalbos trumpasis kursas. 2019–2020 mokslo metais šis kursas dėstomas 3 bendrojo ugdymo mokyklose ir nuotoliniu būdu; - vyko Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų praktikos užsienio lietuvių formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigose, lietuvių bendruomenėse ir Baltistikos centruose. 2018–2019 mokslo metais 52 Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai atliko praktiką 17-oje šalių, 2019–2020 mokslo metais 39 Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai atliko arba atliks praktiką 11-oje šalių; - į lietuvių kalbos ir kultūros mėnesio trukmės kursus Lietuvos aukštosiose mokyklose atvažiavo 36 lietuviškose mokyklose užsienyje dirbantys mokytojai; - paskirta Lituanistinio švietimo mokytojo (dėstytojo) premija Seinų lietuvių „Žiburio“ mokyklos lietuvių kalbos mokytojai; - užsienio lituanistinio švietimo įstaigos registruojamos Lietuvos švietimo ir mokslo institucijų registre. 2019 m. užsienio lietuviškų mokyklų duomenys registre buvo atnaujinti, iš viso registruotos 208 neformaliojo lituanistinio švietimo mokyklos, informacija pateikiama www.aikos.smm.lt interneto puslapyje. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas: - vasario 28 – kovo 1 d. ŠMSM, bendradarbiaudama su Vilniaus lietuvių namais, organizavo Europos mokyklų lietuvių kalbos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminarą egzamino vykdymo ir vertinimo srityje (11 dalyvių iš 5 šalių); - kovo 26–28 d. Pelesos vidurinėje mokykloje lietuvių mokomąja kalba (Baltarusija) organizuotas užsienio lietuvių formaliojo ugdymo įstaigų vadovų ir lietuvių kalbos mokytojų seminaras (31 dalyvis iš 7 šalių); - birželio 18–20 d. Anykščiuose organizuotas užsienio šalių neformaliojo lituanistinio švietimo įstaigų ir kraštų lietuvių bendruomenių Švietimo tarybų pirmininkų kvalifikacijos tobulinimo seminaras (33 dalyviai iš 12 šalių); - rugsėjo 25–28 d. Vilniuje organizuota Lietuvos ir užsienio šalių lituanistinių mokyklų mokytojų konferencija, skirta J. Tumo–Vaižganto metams paminėti ir užsienio šalių lituanistinių mokyklų mokytojų seminaras, skirtas pradedantiesiems mokytojams (28 dalyviai iš 10 šalių); - Vilniaus lietuvių namai organizavo 4 išvažiuojamuosius kvalifikacijos tobulinimo seminarus į Pelesos vidurinę mokyklą lietuvių mokomąja kalba „Įdomių pamokų receptai“ (15 dalyvių), Rimdžiūnų vidurinę mokyklą lietuvių mokomąja kalba „Moderni pamoka XXI a.: pavyzdžiai, patarimai, įžvalgos“ (20 dalyvių), Vasario 16-osios gimnaziją „Efektyviausi lietuviškos tapatybės išlaikymo ir perdavimo būdai“ (21 dalyvis), Oslo lituanistinę mokyklą (24 dalyviai). Vilniaus lietuvių namuose vyko kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Įdomių pamokų receptai skaitmeninėje erdvėje“ (6 dalyviai iš užsienio lietuviškų mokyklų). Organizuota tarptautinė konferencija „Mokytis geriau – mokinio asmeninės pažangos gerinimas“ (4 dalyviai iš užsienio lietuviškų mokyklų). Vaikų vasaros stovyklos: - dalinai padengtas (30 proc. stovyklos kainos) užsienio lietuvių dalyvavimas stacionariose vaikų vasaros poilsio stovyklose. 2019 m. šiose vasaros stovyklose dalyvavo 81 užsienio lietuvis vaikas; - užsienio šalių neformaliojo lituanistinio švietimo įstaigų mokinių kultūrinė edukacinė stovykla „Pasaulio Lietuva“ Dauguose liepos 27–rugpjūčio 3 d. (50 dalyvių iš 12 šalių); - užsienio šalių formaliojo lituanistinio švietimo įstaigų mokinių kultūrinė edukacinė stovykla „Mus vienija Lietuva“ Trakuose liepos 9–18 d. (40 dalyvių iš 7 mokyklų iš 4 šalių). Vaikų edukacinė-kultūrinė veikla Lietuvoje ir užsienyje: Vilniaus lietuvių namuose vyko: netradicinė teatralizuota pamoka kartu su užsienio lietuvių mokyklų mokytojais ir vyresniųjų klasių mokiniais pagal I. Mero „Lygiosios trunka akimirką“ (dalyvavo 8 mokiniai ir 2 mokytojai iš Punsko ir Seinų), tarptautinės krepšinio varžybos (47 mokiniai ir 4 mokytojai iš lietuviškų mokyklų užsienyje), pagal mainų projektą „Mokinys – mokiniui“ Vilniaus lietuvių namų komanda (10 mokinių ir 1 mokytojas) lankėsi Punsko Dariaus ir Girėno gimnazijoje, tarptautinė vyresniųjų klasių mokinių konferencija „Kino įtaka bręstančiai asmenybei“ (dalyvavo 29 mokiniai iš lietuviškų mokyklų užsienyje), tarptautinis užsienio formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų mokinių raiškiojo skaitymo konkursas „Mano sapnuose vaikštai, Lietuva“ (34 mokiniai iš lietuviškų mokyklų užsienyje), liaudiškų šokių ir dainų konkursas „Darni mūsų dainų ir šokių pynė“ (dalyvavo Baltarusijos (Pelesos ir Rimdžiūnų), EC Lighthouse, Jungtinė Karalystė, Vokietijos, Seinų, Rygos lietuvių formaliojo ugdymo, Vilniaus lietuvių namų ir Riešės gimnazijos mokyklų kolektyvai (93 dalyviai iš užsienio lietuvių mokyklų); - Pasaulio lietuvių bendruomenė kartu su Lietuvos rašytojų sąjunga ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu 2019 m. gegužės 5–7 d. Pasaulio lietuvių metams ir spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti surengė pirmąjį Pasaulio lietuvių rašytojų suvažiavimą Vilniuje. Vilniaus lietuvių namuose svečiavosi Jolita Herlyn (Vokietija), Jolanta Vitkutė (Meksika) ir Karina Janušaitė – Valleri (Italija); - įvyko užsienio šalių lituanistinių mokyklų mokinių kūrybinių darbų konkursas „Lietuva ir pasaulis mano akimis“ (dalyvavo 140 mokinių ir 30 mokytojų iš Belgijos, JAV, JK, Rusijos, Latvijos ir kt. šalių). Parama užsienio lietuvių neformaliojo lituanistinio švietimo projektams: - įvykdytas užsienio lietuvių neformaliojo lituanistinio švietimo projektų konkursas, finansuoti 82 projektai iš 21 užsienio šalies. Paslaugų sugrįžusiems asmenims teikimas: - 2018 m. įvykdžius Švietimo paslaugų sugrįžusiems asmenims poreikio savivaldybėse tyrimą, pagal tyrėjų suformuluotas rekomendacijas 2019 m. pradėti Mokinių registro ir Švietimo valdymo informacinės sistemos atnaujinimo darbai. LR piliečiams, atvykusiems gyventi į Lietuvą, skiriamas papildomas finansavimas. Mokyklose vykdomos konsultacijos iš užsienio grįžusių mokinių tėvams / globėjams, neformaliojo švietimo veikla, mokinių savanorių pagalba atvykusiam asmeniui, ilgalaikės / trumpalaikės konsultacijos su dalykų mokytojais ugdymo programų skirtumams sumažinti, papildomas, individualus lietuvių kalbos mokymas, išlyginamosios grupės, mokytojo padėjėjo paslaugos, individualūs ugdymo planai. Parengtos ŠMSM rekomendacijos dėl sugrįžtančiųjų į Lietuvą asmenų švietimo ir integracijos ir išsiųstos Lietuvos savivaldybių švietimo padaliniams ir visoms bendrojo ugdymo mokykloms, jos skelbiamos ŠMSM interneto puslapyje; - 2019 m. įvykdytas Išvykusių į užsienį asmenų nuotolinio mokymosi Lietuvos mokyklose ir tokio mokymo galimybių tyrimas. Tyrimas padėjo įvertinti Lietuvos švietimo įstaigose teikiamas nuotolinio mokymosi paslaugas į užsienį išvykusiems mokiniams. Šio tyrimo pagrindu buvo parengtos rekomendacijos dėl nuotolinio mokymo paslaugų poreikio, plėtros galimybių, kokybės užtikrinimo. Atsižvelgiant į šias rekomendacijas tobulinamos nuotolinio mokymo paslaugos. | ŠMSM |
| 02 | Tikslas: skatinti užsienio lietuvius įsitraukti į Lietuvos politinį, ekonominį, mokslo, kultūros ir sporto gyvenimą |  |  |  |  |  |  |
| 02-01 | Uždavinys: skatinti Lietuvos kultūros ir mokslo įstaigas kartu su užsienio lietuviais dalyvauti Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo užsienyje išsaugojimo, grąžinimo ir informacijos sklaidos veikloje |  |  |  |  |  | KM (LKT), LVAT |
| 02-01-01 | Priemonė: finansuoti programos „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ veiklos „Kultūros paveldo sugrąžinimas“ projektus | 40 | 39,8 | 99% |  | Lietuvos kultūros taryba finansavo 5 kultūros ir meno organizacijų projektus: - 1918 m. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų artimųjų atsiminimų įamžinimas ir paveldo sugrąžinimas; - fotografo Vytauto Račkausko archyvo iš JAV sugrąžinimas; - Prancūzijos lietuvių istorinis/kultūrinis paveldas; - Jehošuos Kovarskio kūrinių sugrąžinimas į Lietuvą; - lituanistinių meno vertybių tyrimas Šilingsfiursto pilyje (Šilingsfiursto miestelis Bavarijoje, Vokietijoje). | KM (LKT) |
| 02-01-02 | Priemonė: identifikuoti ir įtraukti su Lietuvos diaspora susijusių archyvų, saugomų užsienyje, aprašymus į interneto puslapyje www.archyvai.lt esančią paieškos priemonę | 6 | 6 | 100% |  | Lietuvos centrinio valstybės archyvo darbuotojų komandiruočių išlaidos ir dienpinigiai. Direktorius komandiruotės metu Villefranche Sur Mer (Prancūzija) susitiko su prieškario diplomato Antano Liutkaus sūnumi, identifikuoti A. Liutkaus rašytiniai ir vaizdo bei garso dokumentai (1 fondas). Į Lietuvą pargabenti rašytiniai ir fotodokumentai, 56 kino dėžutės. 2 darbuotojos Amerikos lietuvių kultūros archyve (ALKA) atliko sukaupto unikalaus su lietuvių išeivijos veikla susijusio kultūrinio paveldo (asmenų ir organizacijų fondų) tvarkymo, sisteminimo, aprašymo, informacijos prieinamumo ir sklaidos IRT priemonėmis parengimo darbus. Buvo sutvarkyti ir aprašyti gydytojo Vinco Tercijono, kunigo Mykolo Vaitkaus, kalbininko Juliaus Botyriaus, mokytojo, archeologo Petro Bliumo, karo istoriko, žurnalisto Zigmo Raulinaičio ir žurnalo „Karys“ redakcijos fondai, taip pat Amerikos lietuvių katalikų draugijos „Motinėlė“ fondas. Duomenys apie sutvarkytus fondus skelbiami ALKA interneto puslapyje. Visus 7 aprašytus fondus planuojama įtraukti į interneto puslapio www.archyvai.lt paieškos priemonę 2020 m. | LVAT |
| 02-02 | Uždavinys: skatinti užsienio lietuvius dalyvauti su Lietuva susijusioje ekonomikos, mokslo, kultūros, sporto ir kitoje veikloje |  |  |  |  |  | URM, ŠMSM, KM (LKT) |
| 02-02-01 | Priemonė: skatinti iniciatyvas, skirtas užsienio lietuvių įsitraukimui į įvairių sričių Lietuvos gyvenimą | 29,5 | 26,2 | 89% | Vieno projekto vykdytojai grąžino netinkamai panaudotas lėšas. | Atsižvelgiant į siekį skatinti ir remti iniciatyvas, padedančias užsienio lietuviams įsitraukti į įvairių sričių Lietuvos gyvenimą, šios priemonės lėšomis finansuoti 3 Lietuvoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų projektai (projektų sąrašas pateikiamas rezultatų lentelės P-02-02-01 eilutėje). Siekiant palaikyti ir stiprinti ryšius su užsienio šalyse gyvenančiais lietuviais ir lietuvių kilmės asmenimis, stiprinti jų organizacinius gebėjimus ir bendruomeniškumą, diasporos lyderių kompetencijas, plėsti organizacijų veiklos spektrą, didinti jų matomumą tiek buvimo šalyje, tiek Lietuvoje, organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginiai diasporos organizacijų vadovams ir lyderiams: - organizuotas forumas-mokymai užsienio lietuvių organizacijų atstovams ir Pasaulio lietuvių bendruomenės pilietinės akcijos „Mūsų metas dabar“ lyderiams užsienio lietuvių pilietiškumo skatinimo tema, kurių metu aptartas užsienio lietuvių bendruomenių vaidmuo lietuvių pilietinio aktyvumo užsienio šalyse skatinimo srityje, dezinformacijos grėsmės prieš rinkimus, diskutuota kaip pasiekti tikslinę auditoriją komunikacijos kanalais socialiniuose tinkluose, vyko viešojo kalbėjimo įgūdžių tobulinimo dirbtuvės ( 21 dalyvis iš 9 valstybių); - penktus metus iš eilės organizuotas seminaras Rytų kraštų lietuvių jaunimui. Trijų dienų renginyje dalyvavo 15 lietuvių kilmės jaunuolių iš Baltarusijos, Kazachstano, Rusijos ir Ukrainos. Seminaro metu jaunimui pristatyta šalies istorinė raida, atkurtos Lietuvos diplomatija, informacijos sklaidos poveikis, studijų, kalbos mokymosi, stažuočių ir darbo galimybės, jaunimo politika ir jaunimo organizacijų veikla Lietuvoje, organizuota kultūrinė programa; - bendradarbiaujant su ŠMSM, Švietimo aprūpinimo centro ES struktūrinių fondų lėšomis vykdomo projekto „Lyderių laikas 3“ organizatoriais, URM iniciatyva, dalyvauti mokymuose kviečiami ir užsienio lietuviai. 2019 m. organizuotas nacionalinis švietimo lyderystės forumas tema ,,Nuo mokyklos visiems prie mokyklos kiekvienam“, kuriame kartu su Lietuvos švietimo bendruomene – mokyklų vadovais ir mokytojais, dalyvavo 62 užsienio lietuvių organizacijų ir švietimo įstaigų atstovai iš 25 šalių. Patirtimi kuriant atvirą mokyklą solidarioje visuomenėje dalijosi ŠMSM, Šiaulių universiteto, Vilniaus miesto ir Šiaulių r. mokyklų atstovai, dalintasi ugdymo turinio kūrimo patirtimis ir įžvalgomis ateičiai; - tretieji „Lyderių laikas 3“ programos mokymai užsienio lietuvių organizacijų lyderiams buvo skirti bendruomenių/organizacijų vadybos kompetencijoms stiprinti, buvo siekiama praktiškai stiprinti įgūdžius analizuojant šiandienos bendruomenės aktualias temas – ryšių tarp Lietuvos ir užsienio lietuvių bendruomenių stiprinimo, bendruomenių telkimo ir komunikacijos pilietybės išsaugojimo referendumui, bendruomenių plėtros, lituanistinių įstaigų, ryšių tarp skirtingų šalių žmonių ir organizacijų stiprinimo, kuriant veikiančius tinklus, projektų įgyvendinimo grupes ir kt. Inicijuota ir pirmą kartą įgyvendinta Lietuvos ambasadoriaus JAV fondo ateities lyderiams laureato stažuotė Lietuvoje. Lietuvių Fonde (JAV) 2019 m. įsteigto Lietuvos ambasadoriaus fondo naujos kartos lyderiams pagrindinis tikslas – ugdyti lietuvių kilmės profesionalus ir lyderius, kurie prisidėtų prie strateginių Lietuvos ir JAV ryšių puoselėjimo ir stiprinimo. | URM |
| 02-02-02 | Priemonė – stiprinti Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių mokslininkų ryšius ir skatinti jų bendrą veiklą | 45 | 45 | 100% |  | Dalyvauta organizuojant XVI pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumą, vykusiame 2019 m. lapkričio 14-16 d. Vytauto Didžiojo universitete. Simpoziume dalyvavo lietuviai mokslininkai ir kūrėjai iš JK, Vokietijos, Prancūzijos, JAV, Kipro, Ukrainos, Australijos, Kanados, Šveicarijos, taip pat Lietuvos (150 dalyvių). Suorganizuotas mokslo premijų užsienio lietuviams mokslininkams konkursas, gauta 10 paraiškų. Premijos įteiktos simpoziumo metu 5 laureatams. Parengta studija „Užsienio tyrėjų pritraukimo į Lietuvos mokslo ir studijų institucijas modelis“, kuri publikuojama ir ŠMSM interneto puslapyje. | ŠMSM |
| 02-02-03 | Priemonė: finansuoti programos „Pilietinis ugdymas ir atminties įprasminimas“ veiklos „Programos „Globali Lietuva“ idėjos sklaida“ projektus | 70 | 70 | 100% |  | Lietuvos kultūros taryba finansavo 11 kultūros ir meno organizacijų projektų: - 9-asis lietuviškų filmų festivalis Berlyne „Litauisches Kino Goes Berlin“; - Punsko-Seinų krašto senovinė apranga (projekto metu buvo ieškoma eksponatų ir/ ar jų nuotraukų ir surengta jų paroda Punske); - Lietuvos ir JAV lietuvių meno kūrėjų jungtinis miuziklo „Šnekučiai“ pastatymas; - literatūrinė stovykla „Kūrybinės bitučių dirbtuvės“ Liuksemburge; - lietuviška stovykla „Kūrybinės vasaros dirbtuvės“ JAV, Čikagos lietuvių bendruomenės vaikams; - Kultūros ministerija prisidėjo prie Pirmojo pasaulio lietuvių rašytojų suvažiavimo Lietuvoje organizavimo; - „Sujunkime Lietuvą Jakutijoje“ – lietuvių folkloro, tautodailės pristatymas ir tremtinių atminimo pagerbimas Jakutijoje; - „Lithuania Not Seen“ (Nematyta Lietuva) (projekto metu svetainėje zefyrlife.com parengti 6 interviu su lietuvių kūrėjais, gyvenančiais Lietuvoje ir užsienyje); - lietuvių menas Liuksemburge (Lithuanian Art – Made in Luxembourg); - muzikėčių pagal K. Donelaitį pristatymas JAV lietuvių bendruomenei; - www.thedeepsplash.com. (tinklalapio pavadinimas pakeistas į hegoodneighbour.lt. Projekto metu sukurti 6 vaizdo įrašai, pristatantys lietuvių kūrėjus, gyvenančius užsienyje, dalyvauta Druskininkų meno rezidencijoje, surengta diskusija MO muziejuje apie Rytų Europos tapatybę ir kultūrinį identitetą). | KM (LKT) |
| 03 | Tikslas: stiprinti užsienio lietuvių ryšius su Lietuva ir taip skatinti juos grįžti į tėvynę, protų nutekėjimo procesą paversti protų apykaitos procesu |  |  |  |  |  |  |
| 03-01 | Uždavinys: sudaryti sąlygas užsienio lietuviams gauti aktualią informaciją, skatinti grįžti (taip pat ir atvykti trumpalaikių vizitų) užsienio lietuvius, ypač aukštos kvalifikacijos specialistus, padėti jiems ir jų šeimoms reintegruotis Lietuvoje |  |  |  |  |  | URM, SADM, ŠMSM |
| 03-01-01 | Priemonė: kaupti ir teikti informaciją apie užsienio lietuvių ryšių su Lietuva stiprinimo bei dalyvavimo Lietuvos gyvenime poreikius ir galimybes | 46 | 41,2 | 90% | Sutaupyta vykdant viešuosius pirkimus. | Skaityti pranešimai ir dalyvauta diskusijose užsienio lietuvių suvažiavimuose, seminaruose Airijoje, Baltarusijoje, Belgijoje, Estijoje, JAV, JK, Kaliningrade (Rusijoje), Lenkijoje, Liuksemburge, Norvegijoje, Vokietijoje, Pasaulio lietuvių bendruomenės ir Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos lyderių suvažiavime Lietuvoje. LR Prezidentūroje organizuotas Globalios Lietuvos forumas „Lietuvių Chartai 70. Diaspora - nepriklausomai Lietuvai“, kurio metu aukščiausiu lygiu aptartas diasporos vaidmuo Lietuvai atgaunant nepriklausomybę ir valstybės kūrime. Forume dalyvavo apie 130 Lietuvos institucijų, savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų vadovų ir diasporos atstovų. Koordinuojant „Globalios Lietuvos“ programos įgyvendinimo veiklas, organizuoti mokymai programą įgyvendinančių institucijų atstovams diasporos įsitraukimo tema, kurių metu patirtimi diasporos politikos formavimo ir įgyvendinimo srityje dalijosi diasporos strategijų ekspertas Kingsley Aikins. Aptartas valstybės ir jos diasporos ryšių stiprinimo aktualumas, šių ryšių galia siekiant strateginių valstybės tikslų, tarpinstitucinio bendradarbiavimo reikšmė, kitų šalių diasporos strategijų pavyzdžiai, Vyriausybės vaidmuo, diasporos įsitraukimo lygiai ir sritys, žingsniai, reikalingi sėkmingai diasporos politikai. Vykdyta užsienio lietuvių nuomonės apklausa. Apklausą atliko viešųjų pirkimų būdu atrinktas išorinis paslaugų teikėjas – visuomenės nuomonės ir tyrimų centras „Vilmorus“. Apklausos rezultatai leidžia įvertinti institucijų vykdomą veiklą įgyvendinant „Globalios Lietuvos“ programą, padeda išsiaiškinti užsienio šalyse gyvenančių lietuvių nuomonės tendencijas apie jų būklę ir poreikius, turimus lūkesčius, sudaro galimybę įvardinti kliūtis, su kuriomis užsienio lietuviai galimai susiduria bendradarbiaudami su Lietuva. 2019 m. atliktoje užsienio lietuvių nuomonės apklausoje dalyvavo 1874 užsienio lietuviai iš 56 šalių. Organizuotas 2018 m. apklausos pristatymas, kuriame dalyvavo „Globalios Lietuvos“ programą įgyvendinančių institucijų, Pasaulio lietuvių bendruomenės, kitų nevyriausybinių organizacijų atstovai. Apklausų rezultatai patalpinti URM interneto puslapyje „Globalios Lietuvos“ skiltyje. Informacija apie Globalios Lietuvos programą ir jos įgyvendinimą, kita užsienio lietuviams aktuali informacija reguliariai teikta šiais būdais: - Globalios Lietuvos koordinatorių tinklo, susidedančio iš visų Globalios Lietuvos programoje dalyvaujančių valstybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų, Prezidentūros, Seimo, Vyriausybės kanceliarijos atstovų, nariams; - aktuali informacija reguliariai atnaujinta URM interneto puslapyje; - administruota URM Užsienio lietuvių departamento įsteigta paskyra socialiniame tinkle Facebook „Globali Lietuva – Global Lithuania“; - aktuali informacija platinta elektroniniais užsienio lietuvių organizacijų, žiniasklaidos adresais. Tęsiant Lietuvos inicijuotą bendradarbiavimo tarp diasporos politikas turinčių šalių projektą, 2019 m. Rumunija diasporos politikos sritį įtraukė į pirmininkavimo ES Tarybai darbotvarkę, organizuodama konsultacijas ES diasporos politikos ministrų lygiu, kuriose dalyvavo URM atstovas. LR Vyriausybei, Seimo Užsienio reikalų komitetui, Migracijos komisijai pristatytos gairės diasporos politikai iki 2030 m., kurias URM, siekiant kokybinio pokyčio diasporos politikoje, parengė įvertinus valstybės institucijų pasiūlymus, remiantis sukaupta darbo su diaspora patirtimi, EBPO ekspertų įžvalgomis ir rekomendacijomis, kitų tarptautinių organizacijų, akademikų atliktomis diasporos politikos analizėmis. Aktyviai dalyvauta Seimo-Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos, Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisijos darbe. Parengtas pasiūlymas dėl tarptautinį pripažinimą pelniusių Lietuvos diasporos atstovų, kurie galėtų būti kviečiami konsultuoti valstybės raidos prioritetų ir jų įgyvendinimo strategijos klausimais, taip pat dėl diasporos ekspertų ir ministerijų konsultacijų schemos. | URM |
| 03-01-02 | Priemonė: kurti reintegracijos paslaugų teikimo sistemą – sudaryti sąlygas teikti psichologines konsultacijas ir kitas su reintegracija susijusias paslaugas emigracijos paliestiems asmenims ir jų šeimos nariams | 9 | 7,6 | 85% | Sutaupyta vykdant viešuosius pirkimus. | Vykdytas viešojo pirkimo konkursas ir pasirašyta sutartis su VšĮ „Mokymų ir psichologinio konsultavimo centras“ dėl psichologinės pagalbos ir konsultacijų paslaugų internetu teikimo (per programą „Skype“ arba elektroniniu paštu), siekiant užtikrinti, kad asmenys, grįžę į Lietuvą arba ketinantys grįžti, turėtų galimybę gauti nemokamą anoniminę psichologinę pagalbą. „Skype“ programa buvo konsultuota 318 unikalių asmenų, ministerijai apmokant vienam asmeniui iki 2 konsultacijų. Iš viso buvo suteiktos 478 anoniminės konsultacijos. Profesionalių psichologų teikiamos konsultacijos, sprendžiant adaptacijos problemas, stiprina asmenų emocinę būklę. Kartu yra palaikomas ryšys su išvykusiais asmenimis ir padedama jiems sėkmingai adaptuotis grįžus iš emigracijos. | SADM |
| 03-01-03 | Priemonė: remti užsienio lietuvių studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose | 174 | 174 | 100% |  | Siekiant sudaryti palankesnes stojimo sąlygas užsienio lietuviams studijuoti Lietuvoje, prie stojamojo konkursinio balo jiems papildomai pridedamas vienas balas, dar vienas balas pridedamas užsienio lietuvių bendrojo ugdymo mokyklų abiturientams. Užsienio lietuviai, įstoję studijuoti Lietuvoje, konkurso būdu gavo stipendiją ir / ar vienkartinę socialinę išmoką, atsižvelgus į asmens socialinę padėtį. Vykdant adaptacijos ir integracijos Lietuvoje bei edukacinę-kultūrinę programą užsienio lietuviams, įstojusiems į Lietuvos aukštąsias mokyklas, organizuota ir / ar dalyvauta 25 edukaciniuose-kultūriniuose, sporto ir kt. renginiuose. | ŠMSM |
| 04 | Tikslas: sukurti lietuvius Lietuvoje ir užsienyje jungiančią komunikacijos erdvę, atitinkančią informacinius, socialinius, kultūrinius ir kitus jų poreikius |  |  |  |  |  |  |
| 04-01 | Uždavinys: užtikrinti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos užsienio lietuviams skirtos televizijos programos pasiekiamumą ir plėtrą užsienyje |  |  |  |  |  | LRT |
| 04-01-01 | Priemonė: išlaikyti užsienio lietuviams skirtos televizijos programos transliavimo per palydovus tinklą | 545 | 547,4 | 100,4% | Skirtumas susidarė dėl valiutos (USD) kurso svyravimo. | Televizija LRT LITUANICA buvo matoma per 2 palydovus, transliuojančius Europai ir Šiaurės Amerikai. Pagal LRT susitarimus su užsienio kabelinius tinklus administruojančiomis bendrovėmis LRT LITUANICA palydovo signalas taip pat buvo perduodamas kabelinės televizijos tinklais Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Švedijoje, Vokietijoje. Pasirašytos naujos sutartys su dviem Latvijos kabelinės televizijos bendrovėmis dėl LRT LITUANICA transliacijos kabeliniais tinklais. Gerinant televizijos LRT LITUANICA prieinamumą internetu, 2019 m. gruodį ji pradėta transliuoti visą parą „YouTube“ vaizdo platformoje. Ruošiantis 2020 m. nutraukti televizijos transliacijas per palydovus, informacija apie tai iš anksto paskelbta Lietuvoje ir lietuvių bendruomenėms užsienyje. Per LRT LITUANICA buvo rodomas vaizdo klipas, informuojantis apie tai, kaip rasti televizijos turinį internete. Bendradarbiaujant su Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovais, informacija apie tai, kaip pasiekti LRT LITUANICA internete, paskleista lietuvių bendruomenėms užsienyje. Dėl valiutos kurso svyravimo (padidėjus kursui), LRT padidino priemonės įgyvendinimui planuotas lėšas – papildomai skirta 2,4 tūkst. eurų. | LRT |
| 04-01-02 | Priemonė: naudojant naujausias technologijas, gerinti internetu transliuojamų Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos programų perdavimo kokybę | 120 | 93,6 | 78% | Dėl viešųjų pirkimų procedūrų CDN paslaugos buvo įsigytos vėliau. | Gerindama internetu transliuojamų radijo ir televizijos programų perdavimo kokybę, LRT įsigijo spartinančiosios atmintinės serverio (CDN) paslaugas ir padidino tarptautinio internetinio ryšio kanalo galingumą. 2019 m. gegužę pradėjo veikti LRT.lt žinių puslapis anglų kalba. Kasdien portale publikuojama maždaug 10–15 straipsnių apie Lietuvą ir regioną. Puslapį skaito lankytojai iš Lietuvos ir užsienio: JAV, JK, Vokietijos, Airijos ir kt. šalių. | LRT |
| 04-01-03 | Priemonė: rengti specialias televizijos laidas apie Lietuvą užsienio lietuviams ir Lietuvai apie užsienio lietuvių gyvenimą, organizacijas ir jų veiklą, sudaryti galimybes jas transliuoti | 600 | 600,2 | 100% |  | LRT rengė ir per visas tris programas transliavo specialias televizijos laidas apie Lietuvą užsienio lietuviams ir Lietuvai apie užsienio lietuvių gyvenimą, organizacijas ir jų veiklą. Buvo pradėtas televizijos projektas „Misija – pasaulio Lietuva“, rengiamos laidos ,,Pasaulio lietuvių žinios“, ,,(Ne)emigrantai“, atskiri reportažai apie užsienio lietuvius ir apie Lietuvą užsienio lietuviams rodyti laidose: „Gyvenimas“, „Ryto suktinis“, „Literatūros pėdsekys“, „Mes nugalėjom“, „Lietuva mūsų lūpose“, „Gyvenimo spalvos“, „Stilius“ ir kt. 2019-uosius paskelbus Pasaulio lietuvių metais, pradėtas radijo laidų projektas pasaulio lietuviams „Keturi milijonai“, laidų turinys integruotas į visas LRT platformas. | LRT |
| 05 | Tikslas: skatinti Lietuvos diasporą įsitraukti į informacijos apie Lietuvą sklaidą pasaulyje |  |  |  |  |  |  |
| 05-01 | Uždavinys: pasitelkiant Lietuvos diasporos patirtį ir ryšius, koordinuotomis pastangomis kuo plačiau pristatyti Lietuvą pasauliui ir plėsti atstovavimą Lietuvos interesams užsienyje, skatinti Lietuvos diasporą įsitraukti į atvykstamojo turizmo į Lietuvą populiarinimą, gausinti Lietuvos draugų ratą |  |  |  |  |  | URM, EIM |
| 05-01-01 | Priemonė: įtraukti užsienio lietuvius, ne lietuvių kilmės Lietuvos diasporos atstovus ir Lietuvos draugus į Lietuvos pristatymo pasaulyje sklaidą | 29 | 28,9 | 100% |  | Lėšos skirtos Lietuvos diplomatinių atstovybių užsienyje organizuotiems Lietuvą pristatantiems kultūrinės ir viešosios diplomatijos projektams ir iniciatyvoms Argentinoje, Baltarusijoje, Brazilijoje, Estijoje, Graikijoje, Gruzijoje, Islandijoje, Ispanijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Latvijoje, Lenkijoje, Nyderlanduose, Rusijoje, Škotijoje, Ukrainoje, Vengrijoje ir Vokietijoje. Iš viso finansuoti 27 renginiai. | URM |
| 05-01-02 | Priemonė: rengti ir nemokamai skleisti užsienyje informacinę medžiagą apie Lietuvą | 4 | 4 | 100% |  | Retiražuotas edukacinis leidinys „Stumbrytės Plukės atostogos Lietuvoje“ (5000 vnt.) (pažintinė užduočių knygelė), skirtas įvairaus amžiaus vaikų, gyvenančių užsienyje, lietuviškumui išlaikyti, atvykstamajam turizmui skatinti, taip pat ir žinioms apie Lietuvos kultūrą ir istoriją plėsti. Su lietuvių bendruomenėmis užsienyje dalytasi naujienomis apie pokyčius Lietuvos turizmo sektoriuje, pristatyti naujausi turizmo produktai, lankytinos vietos ir skelbta lietuvių bendruomenių socialinių tinklų paskyrose. | EIM |
|  | 1. Viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas | 3 685 | 3 632,4 | 99% |  |  |  |
|  | iš jo |  |  | 99% |  |  |  |
|  | 1.1. bendrojo finansavimo lėšos | 3 685 | 3 632,4 |  |  |  |  |
|  | 1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos | - | - | - |  |  |  |
|  | 1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos | - | - | - |  |  |  |
|  | 2. Kiti šaltiniai (ES finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos) | - | - | - |  |  |  |
|  | Iš viso planui finansuoti (1+2) | 3 685 | 3 632,4 | 99% |  |  |  |

Asignavimų tikslinimo priežastys: Užsienio reikalų ministerija, siekdama efektyvesnio rodiklių įgyvendinimo, metų eigoje perskirstė lėšas tarp URM įgyvendinamų priemonių. Lentelėje pateikti jau patikslinti asignavimai.