„GLOBALIOS LIETUVOS“ – UŽSIENIO LIETUVIŲ ĮSITRAUKIMO Į VALSTYBĖS GYVENIMĄ – KŪRIMO 2012–2020 M. PROGRAMOS

1 Priedas

TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO 2019 METŲ REZULTATAI

| Eil. Nr. | Tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijų pavadinimai, mato vienetai | 2019-ųjų metų vertinimo kriterijų reikšmės |  |  | Pastabos apie neįvykdymo/ viršijimo priežastis | Įgyvendintos veiklos | Įgyvendinanti institucija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Metinis planas | Įvykdyta | Įvykdymo procentas |  |  |  |
|  | Siekti, kad užsienio lietuviai globalizacijos sąlygomis išlaikytų lietuvių tautinį tapatumą, rūpintis asmenų, priklausančių lietuvių tautinei mažumai užsienyje, teisių apsauga |  |  |  |  |  |  |
| R-01-01 | Užsienio lietuvių, manančių, kad sudarytos sąlygos išlaikyti lietuvybę užsienyje, dalis (procentai) | 67 | 68,3 | 102% | Didėjantis dėmesys diasporai sąlygoja geresnį sudaromų sąlygų vertinimą. | 2019 m. atliktos reprezentatyvios užsienio lietuvių nuomonės apklausos, kurioje dalyvavo 1874 užsienio lietuviai iš 56 šalių, rezultatai rodo, kad 68,3% užsienyje gyvenančių lietuvių mano, kad gyvenant užsienyje yra sudarytos sąlygos išlaikyti lietuvybę. Dar 25,3% respondentų sutinka, kad sąlygos yra, tačiau galėtų būti ir daugiau galimybių, pvz. daugiau lietuviškų mokyklų, pilietybės išsaugojimas, priėmus kitos šalies pilietybę, daugiau dėmesio iš valdžios institucijų, didesnis finansavimas lietuviškiems centrams, būreliams, bendruomenėms, mokykloms, daugiau renginių, kt. | URM, SADM (JRD prie SADM), ŠMSM |
|  | Įtvirtinti visuomenėje „Globalios Lietuvos“ sampratą, skatinti užsienio lietuvius puoselėti lietuvių tautinį tapatumą, lietuvybę ir bendruomeniškumą, remti užsienio lietuvių žiniasklaidą, skatinti Lietuvos diasporą įsitraukti į informacijos apie Lietuvą sklaidą pasaulyje |  |  |  |  |  |  |
| P-01-01-01 | Valstybių, kuriose remiama užsienio lietuvių organizacijų veikla, susijusi su lietuvybės puoselėjimu ir „Globalios Lietuvos“ sampratos įtvirtinimu, skaičius | 46 | 47 | 102% | 2019 m. minėtų Pasaulio lietuvių metų metu paremta daugiau, nei planuota, užsienio lietuvių organizacijų, taip pat diplomatinių atstovybių kartu su užsienio lietuviais įgyvendintų projektų ir iniciatyvų. | Paremti 28 šalyse vykdyti užsienio lietuvių organizacijų projektai, 37 šalyse parama skirta diplomatinių atstovybių veiklai, susijusiai su užsienio lietuvių ryšių su Lietuva stiprinimu, 28 šalių atstovams organizuoti mokymai. Į 29 šalis perduota atributika (LR oficialios ir istorinės vėliavos, įvairūs leidiniai, pristatantys Lietuvą, tautines tradicijas, kita bendruomeniškumą ir patriotiškumą skatinanti tautinė atributika). Bendrai ši veikla vykdyta 47 šalyse. | URM |
| P-01-01-02 | Jaunų žmonių, dalyvavusių organizuojamuose ir remiamuose projektuose ir iniciatyvose, skirtuose užsienyje gyvenančių lietuvių jaunimo tarpusavio bendradarbiavimui, tautinio tapatumo išsaugojimui, bendradarbiavimui su Lietuvos jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančiomis organizacijomis, skaičius | 1 000 | 433 | 43% | Finansuoti projektai sulaukė mažiau nesikartojančių, unikalių dalyvių nei buvo planuota, nes pirmą kartą konkurso pareiškėjais galėjo būti tik užsienyje registruotos lietuvių jaunimo organizacijos. | Finansuoti 4 užsienio lietuvių jaunimo organizacijų projektai – Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos, Suomijos lietuvių jaunimo sąjungos, Vokietijos lietuvių bendruomenės Berlyno apylinkės ir Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo sąjungos, kurių veikloje dalyvavo 365 jauni žmonės. Pirmą kartą organizuojant projektų finansavimo konkursą pareiškėjais galėjo būti tik užsienyje registruotos lietuvių jaunimo organizacijos. Organizuoti 7 mokymai – konsultacijos užsienio lietuvių jaunimo organizacijoms, kuriuos pravedė Departamento darbuotojai, veiklos efektyvumo gerinimo, organizacijų ir bendruomenių kūrimosi ir bendradarbiavimo skatinimo temomis: 4 mokymai organizuoti Graikijos, Ispanijos, Italijos ir Vokietijos lietuvių jaunimo organizacijoms, 3 mokymai vyko Vilniuje – dveji buvo skirti Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungai, kaip užsienio lietuvių jaunimo organizacijas vienijančiai organizacijai, į trečius buvo kviečiami visų poreikį išreiškusių užsienio lietuvių jaunimo organizacijų nariai, juose dalyvavo Austrijos, Danijos, Islandijos, JAV, Lenkijos, Prancūzijos ir Suomijos lietuvių jaunimo organizacijų atstovai. Iš viso mokymuose dalyvavo 68 jauni žmonės, iš 12 skirtingų organizacijų. | SADM (JRD prie SADM) |
| P-01-01-03 | Organizuotų mokymų ir konsultacijų, veikiančioms ir besikuriančioms užsienio lietuvių jaunimo organizacijoms ir bendruomenėms, skaičius | 7 | 7 | 100% |  | Organizuoti 7 mokymai – konsultacijos užsienio lietuvių jaunimo organizacijoms, informacija apie juos pateikiama P-01-01-02 eilutėje. | SADM (JRD prie SADM) |
|  | Plėtoti lituanistinį švietimą užsienyje ir padėti sugrįžusiems asmenims integruotis į Lietuvos švietimo sistemą |  |  |  |  |  |  |
| P-01-02-01 | Užsienio formaliojo ir neformaliojo lituanistinio švietimo įstaigose vykdančių lituanistinį švietimą (pagal sutartis) specialistų skaičius | 85 | 109 | 128% | Tenkinant užsienio lietuvių formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų poreikį, pedagogų buvo priimta papildomai. | 7 lietuvių formaliojo ugdymo įstaigose užsienyje lituanistinį švietimą vykdė 58 pedagogai, 32 neformaliojo ugdymo įstaigose Rusijoje (tarp jų ir Kaliningrado srityje), Baltarusijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Gruzijoje ir Ukrainoje – 34 pedagogai, kuriems ŠMSM skyrė paramą pagal lituanistinio švietimo sutartis. Europos Komisijos mokyklose Briuselyje ir Liuksemburge pagal darbo sutartis dirbo 17 Lietuvos komandiruotų pedagoginių darbuotojų. | ŠMSM |
| P-01-02-02 | Lituanistinių mokyklų, naudojančių lietuvių kalbos testavimo sistemą, dalis (procentai) | 15 | 15,6 | 104% | Vykdant ES finansuojamą projektą, daugiau lituanistinių mokyklų turi galimybę vykdyti lietuvių kalbos testavimą. | Vykdytas Europos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas projektas „Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas“, kurio viena iš veiklų – „Asmens bendrųjų gebėjimų (bendravimo lietuvių kalba) testavimo sistemos sukūrimas“. 2019 m. šią veiklą vykdė Nacionalinė švietimo agentūra, bendradarbiaudama su ŠMSM. 2019 m. testavime dalyvavo 18 lituanistinių mokyklų. | ŠMSM |
| P-01-02-02 | Sugrįžusių asmenų, gavusių pagalbą integravimuisi į švietimo sistemą, dalis nuo besikreipiančiųjų (procentai) | 45 | 88,7 | 197% | Kadangi anksčiau nebuvo vykdoma pagalbos sugrįžtantiems asmenims stebėsena, buvo sunku prognozuoti rezultatus. | ŠMSM užsakyto tyrimo „Švietimo paslaugų sugrįžusiems asmenims poreikio savivaldybėse tyrimai“ metu 2018 m. sukurta rodiklio „Sugrįžusių asmenų, gavusių pagalbą integravimuisi į švietimo sistemą, dalis nuo besikreipiančiųjų, proc.“ apskaičiavimo metodika ir apskaičiuotos rodiklio 2016 ir 2017 m. reikšmės, kurios atitinkamai buvo 74,3 proc. ir 76,4 proc., apie 2018 m. rodiklio reikšmę duomenų nėra. 2019 m., pagal tyrimo rekomendacijas, vykdytas Švietimo valdymo informacinės sistemos pritaikymas sugrįžusių į Lietuvą asmenų stebėsenai. Pagal metodiką, besikreipiantys asmenys – visi Lietuvos ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigas lankantys iš užsienio sugrįžusieji Lietuvos piliečiai ir lietuvių kilmės užsieniečiai. 2019 m. 88,7 proc. sugrįžusiųjų asmenų gavo pagalbą integracijai į švietimo sistemą. Kitiems tokios pagalbos nereikėjo. | ŠMSM |
|  | Skatinti užsienio lietuvius įsitraukti į Lietuvos politinį, ekonominį, mokslo, kultūros ir sporto gyvenimą |  |  |  |  |  |  |
| R-02-01 | Užsienio lietuvių, manančių, kad sudarytos galimybės jiems dalyvauti įvairių sričių Lietuvos gyvenime, dalis (procentai) | 70 | 82 | 117% | Didėjantis dėmesys diasporai sąlygoja geresnį sudaromų galimybių vertinimą. | Atliktos užsienio lietuvių nuomonės apklausos rezultatai rodo, kad 82% užsienio lietuvių mano, kad, negyvendami Lietuvoje, jie gali dalyvauti įvairių sričių Lietuvos gyvenime (51,5% – pritarė teiginiui, kad ir negyvenant Lietuvoje galima dalyvauti įvairių sričių Lietuvos gyvenime, dar 30,4% nurodė, kad galima dalyvauti bent jau iš dalies). 10 proc. respondentų, nepritariančiųjų teiginiui, kad gyvenant užsienyje galima dalyvauti Lietuvos gyvenime, dažniausiai nurodė, kad dalyvavimui labiausiai kliudo požiūris į išvykusius iš Lietuvos – 37%, taip pat minimas informacijos trūkumas – 25%, laiko trūkumas – 21%. Palyginus 2018 m. duomenis, kuomet buvo 33% nematančių kliūčių dalyvauti ir 52% su šiuo teiginiu sutinkančių iš dalies, matyti, kad pilnai pritariančiųjų dalis išaugo 18,5%. | URM, EIM, KM (LKT), LVAT, LMT, ŠMSM |
|  | Skatinti Lietuvos kultūros ir mokslo įstaigas kartu su užsienio lietuviais dalyvauti Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo užsienyje išsaugojimo, grąžinimo ir informacijos sklaidos veikloje |  |  |  |  |  |  |
| P-02-01-01 | Sugrąžintų užsienyje esančių Lietuvos kultūros vertybių skaičius (vienetai) | 700 | 696 | 99% |  | LKT finansavo 5 kultūros ir meno organizacijų projektus, kurių rėmuose įgyvendinti dailės ir muziejų sričių projektai, sugrąžinę meno vertybes iš JAV ir Prancūzijos. | KM (LKT) |
| P-02-01-02 | Identifikuotų ir į interneto puslapio www.archyvai.lt paieškos priemonę įtrauktų fondų aprašymų skaičius | 40 | 40 | 100% |  | Per metus į paieškos priemonę įtraukta 40 užsienio lietuvių rinkinių aprašymų – visi identifikuoti elektroninėje erdvėje, saugomi Lituanistikos tyrimo ir studijų centre. Tarp fondų, identifikuotų elektroninėje erdvėje, paminėtini JAV lietuvių bendruomenės fondas, JAV lietuvių bendruomenės jaunimo sąjungos fondas ir atskirų valstijų lietuvių bendruomenių fondai. | LVAT |
|  | Skatinti užsienio lietuvius dalyvauti su Lietuva susijusioje ekonomikos, mokslo, kultūros, sporto ir kitoje veikloje |  |  |  |  |  |  |
| P-02-02-01 | Remiamų iniciatyvų, skatinančių užsienio lietuvius dalyvauti įvairių sričių Lietuvos gyvenime, skaičius | 7 | 7 | 100% |  | Skatindama užsienio lietuvių įsitraukimą į Lietuvos gyvenimą ir stiprindama jų ryšį su Lietuva, URM inicijavo, organizavo ir rėmė šias iniciatyvas: - organizuotas Globalios Lietuvos forumas „Lietuvių Chartai 70. Diaspora - nepriklausomai Lietuvai“, kurio metu aukščiausiu lygiu aptartas diasporos vaidmuo Lietuvai atgaunant nepriklausomybę ir valstybės kūrime. Forume dalyvavo apie 130 Lietuvos institucijų, savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų vadovų ir diasporos atstovų; - organizuotas forumas-mokymai užsienio lietuvių organizacijų atstovams ir Pasaulio lietuvių bendruomenės pilietinės akcijos „Mūsų metas dabar“ lyderiams užsienio lietuvių pilietiškumo skatinimo tema (21 dalyvis iš 9 valstybių); - organizuotas seminaras, skirtas Rytų kraštų lietuvių jaunimo lyderiams iš Rusijos, Baltarusijos, Kazachstano ir Ukrainos; - siekiant įvertinti diasporos indėlį į Lietuvos valstybės kūrimą, nuopelnus puoselėjant lietuvybę, skatinant užsienyje gyvenančių lietuvių įsitraukimą į Lietuvos gyvenimą ir gerovės Lietuvoje kūrimą, įsteigtas URM žinybinis apdovanojimas – garbės ženklas ,,Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“; - paremti 3 viešųjų įstaigų ir asociacijų projektai, iniciatyvos, kuriomis skatinamas užsienio lietuvių įsitraukimas į Lietuvos gyvenimą, Lietuvos ir užsienio lietuvių organizacijų bendradarbiavimas. Tai: -- asociacijos „Pasaulio lietuvių bendruomenės asociacija“ projektas „Mūsų metas DABAR“ – skatinęs pasaulio lietuvius kuo aktyviau dalyvauti rinkimuose ir referendume dėl pilietybės išsaugojimo, per tai stiprinęs tautiečių ryšį su valstybe; -- VšĮ „Global Lithuanian Leaders“ rengiami Globalios Lietuvos apdovanojimai, kurių metu pagerbiami ir apdovanojami užsienyje gyvenantys lietuviai ar su Lietuva susiję asmenys, kurie savo darbais prisideda prie Lietuvos vardo garsinimo ir gerovės kūrimo Lietuvoje. 2019 m. 7 kategorijoms nominuota 40 aukšto lygio sėkmės istorijų. URM teikiamos nominacijos – už viso gyvenimo nuopelnus – apdovanojimą gavo JAV leidžiamas laikraštis „Draugas“; -- VšĮ „Muzikų rėmimo fondas“ organizuojamas festivalis „Sugrįžimai“, vykęs jau XXI kartą, kurio pagrindiniai tikslai – užtikrinti bendradarbiavimą tarp Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių kūrėjų, supažindinti Lietuvos publiką su užsienyje kuriančiais lietuvių muzikais, skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių muzikų kūrybą ir Lietuvos kultūros sklaidą. | URM |
| P-02-02-02 | Užsienio lietuvių tyrėjų, dalyvavusių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros projektuose (MTEP), stažavusių Lietuvos mokslo ir studijų institucijose ir dalyvavusių Lietuvos mokslo tarybos administruojamų MTEP projektų paraiškų ekspertiniame vertinime, skaičius | 12 | 24 | 200% | Vykdant projektus sunku suplanuoti, kiek bus pareiškėjų ir kiek iš jų laimės konkursą. 2019 m. vykdyti ir 2017, 2018 m. kvietimus teikti mokslinių tyrimų projektų paraiškas laimėję projektai pagal LMT administruojamas mokslinių tyrimų programas. | Užsienio lietuviai tyrėjai dalyvavo vykdant mokslininkų grupių projektus (5 tyrėjai) ir ES fondų investicinių veiksmų programos I prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės veiklos ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr.01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklos „Mokslininkų iš užsienio pritraukimas vykdyti mokslinius tyrimus“ projektus (11 tyrėjų). 8 užsienio lietuviai mokslininkai dalyvavo nacionalinės mokslo programos „Modernybė Lietuvoje“, „Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 m. programos“ projektų ir ataskaitų bei mokslininkų grupių projektų I–VII kvietimų poveikio ekspertiniame vertinime. | LMT |
| P-02-02-03 | Mokslo premijų, skirtų užsienio lietuviams mokslininkams už aukšto tarptautinio lygio laimėjimus, skaičius | 5 | 5 | 100% |  | Organizuotas mokslo premijų užsienio lietuviams mokslininkams konkursas, gauta 10 paraiškų. Premijos įteiktos 5 laureatams. | ŠMSM |
| P-02-02-04 | Užsienyje gyvenančių Lietuvos kultūros srities profesionalų, įsitraukusių į bendrus su Lietuva kultūros projektus, skaičius | 23 | 114 | 496% | Finansuotų projektų rėmuose organizacijos pritraukė didesnį kiekį užsienyje gyvenančių Lietuvos kultūros srities profesionalų. | LKT finansavo 11 kultūros ir meno organizacijų projektų, kurių rėmuose įgyvendinti muzikos, literatūros, teatro, etninės kultūros ir vizualiųjų menų sričių projektai, pritraukę Lietuvos kultūros srities profesionalus veiklose, vykdytose JAV, Lenkijoje, Liuksemburge, Rusijoje ir Vokietijoje. | KM (LKT) |
| P-02-02-05 | Užsienio lietuvių kontaktų tinklo narių skaičius | 300 | 300 | 100% |  | Siekdama skatinti glaudesnį ekonominį ir konsultacinį bendradarbiavimą tarp Lietuvos verslo ir užsienio lietuvių profesionalų, Lietuvos verslo tarptautiškumą, eksportą, pritraukti investicijų ir kurti inovatyvią, globalią ir konkurencingą Lietuvos ekonomiką, EIM vykdė „Bendradarbiavimo su užsienio lietuvių profesionalais plėtros paslaugų“ viešąjį pirkimą, kurį laimėjo VšĮ „Global Lithuanian Leaders“ (GLL). Paslaugų paketą sudaro: užsienio lietuvių profesionalų sąrašo sudarymas, sąrašo narių įtraukimas į Eksporto klubų veiklą, informacijos sklaidą, jų pasitelkimas Lietuvos įmonių konsultacijoms ir pritraukimas į kontaktų paieškos sistemą. Į užsienio lietuvių kontaktų tinklą buvo pritraukta 300 naujų narių, paskelbti 22 informaciniai pranešimai. Užsienio lietuvių profesionalai dalyvavo 6 eksporto klubuose ir konsultavo 24 Lietuvos įmones. 2019 m. eksporto klubai vyko Vilniuje, juose pranešimai skaityti šiomis temomis: eksporto kryptys JAV: Bostonas ir Čikaga; elektroninė prekyba Norvegijoje; verslo galimybės JAV IT ir komunikacijų srityse; kaip pasirengti e-komercijai JAV; naujausios vartojimo tendencijos Vokietijoje ir Prancūzijoje; verslo pradžia ir finansavimas Švedijoje ir Norvegijoje. Taip pat GLL įtraukė 27 užsienio lietuvių profesionalus, gerai išmanančius savo veiklos sritį, sukaupusius reikšmingą praktinę patirtį reziduojamoje šalyje, į bendradarbiaujant su VšĮ „Versli Lietuva“ įgyvendinamos programos „GLL patarėjai verslui“ kontaktų paieškos sistemą. Iš viso užsienio lietuvių kontaktų tinklą 2019 m. sudarė 2144 nariai. Kontaktų tinklo nariai yra vadovai ir aukščiausio lygmens vadovai, projektų vadovai, vadybininkai, konsultantai, organizacijų ir institucijų darbuotojai, užsienyje studijuojantys studentai ir kiti. Tinklo nariai dirba finansų ir investicijų valdymo, verslo ir vadybos, teisės, konsultacijų, mokslo ir technologijų, gyvybės mokslų, biotechnologijos, meno ir kultūros, verslumo skatinimo, politikos ir viešojo sektoriaus, tarptautinės verslo plėtros (eksportas, importas, investicijos) ir kt. srityse. | EIM |
|  | Stiprinti užsienio lietuvių ryšius su Lietuva ir taip skatinti juos grįžti į tėvynę, protų nutekėjimo procesą paversti protų apykaitos procesu |  |  |  |  |  |  |
| R-03-01 | Užsienio lietuvių, manančių, kad informacijos grįžimo ir reintegracijos į Lietuvą klausimais pakanka, dalis (procentai) | 65 | 32 | 49% | Išlieka didelė šio klausimo tikslumo paklaida, nes 54% apklaustųjų šiais klausimais nesidomi ir negali atsakyti, ar tokios informacijos pakanka. Apklausos rezultatai rodo, kad nemaža dalis užsienyje gyvenančių lietuvių nežino apie sukurtus ir veikiančius informavimo kanalus. | Atliktos apklausos rezultatai rodo, kad 32% apklaustųjų užsienio lietuvių sutinka, kad jiems pakanka informacijos grįžimo ir reintegracijos į Lietuvą klausimais (visiškai pakanka – 3%, pakanka, tik reikia surasti – 29%). Didžioji dalis (54%) užsienio lietuvių atsakė, kad nesidomėjo ir todėl negali atsakyti į šį klausimą. | URM, SADM, SAM, VLK prie SAM, ŠMSM |
|  | Sudaryti sąlygas užsienio lietuviams gauti aktualią informaciją, skatinti grįžti (taip pat ir atvykti trumpalaikių vizitų) užsienio lietuvius, ypač aukštos kvalifikacijos specialistus, padėti jiems ir jų šeimoms reintegruotis Lietuvoje |  |  |  |  |  |  |
| P-03-01-01 | Su Globalios Lietuvos aktualijomis susijusios informacijos gavėjų, priklausančių skirtingoms tikslinėms grupėms, skaičius | 15 500 | 16 362 | 106% | Publikacijos Globalios Lietuvos tema socialiniame tinkle Facebook sulaukia didesnio dėmesio. | Aktyviai administruojama socialinio tinklo Facebook paskyra „Globali Lietuva – Global Lithuania“, kasdien dalinantis aktualia tiksline informacija. Temos aktualumas, didesnis domėjimasis įsitraukimo į valstybės gyvenimą galimybėmis, tapatybės išsaugojimo geraisiais pavyzdžiais, grįžimo sėkmės istorijomis, efektyviai augina sekėjų skaičių: informacija apie Globalios Lietuvos programą ir jos įgyvendinimą, kita užsienio lietuviams aktuali informacija teikiama 16362 asmenims (16135 prie Facebook paskyros ,,Globali Lietuva“ prisijungę asmenys (per metus išaugo 17%), reguliariai dalinamasi informacija su 172 užsienio lietuvių organizacijų paskirtais kontaktiniais asmenimis, kuriems informacija siunčiama el. paštu, ir su 55 Globalios Lietuvos koordinatorių tinklo susitikimų dalyviais). | URM |
| P-03-01-02 | Įgyvendintų užsienio lietuviams svarbios informacijos sveikatos apsaugos klausimais sklaidos priemonių skaičius | 1 | 1 | 100% |  | VLK prie SAM, bendradarbiaudama su Migracijos informacijos centru „Renkuosi Lietuvą“, rengė atsakymus į sveikatos srities užklausas, nuolat naujino informaciją interneto puslapyje – aktuali informacija talpinta VLK svetainės skyriuje „Apie sveikatos draudimą užsienyje gyvenantiems lietuviams“. Vieno langelio principu dirbantys VLK specialistai teikė informaciją užsienio lietuviams privalomojo sveikatos draudimo, sveikatos paslaugų teikimo klausimais. Sukurtas ir atspausdintas QR kodas, kurį nuskenavus išmaniuoju prietaisu (pvz., mobiliuoju telefonu), galima gauti VLK specialistų konsultaciją užsienio kalbomis. Rengti emigrantams ir imigrantams aktualūs pranešimai spaudai. SAM organizuojamo tradicinio renginio, skirto pagerbti labiausiai nusipelniusius medikus, metu pirmą kartą įteiktos specialios padėkos medikams, gyvenantiems ir dirbantiems užsienyje, tačiau išlaikiusiems ryšius su Lietuva ir grįžtantiems čia gydyti pacientų, dalintis su kolegomis gerąja praktika. Apdovanojimai „Už nenutrūkstantį ryšį ir darbą Lietuvos gerovei“ įteikti Jungtinėje Karalystėje dirbantiems gydytojams. | SAM, VLK prie SAM |
| P-03-01-03 | Lietuvos diasporos profesionalų tinklų narių skaičius | 1800 | - | 0% | Dėl naujų asmens duomenų apsaugos reglamentavimo reikalavimų, taikomų nuo 2018 m. gegužės 25 d., profesionalų duomenų bazė nebenaudojama. | Parengti pasiūlymai dėl gairių Lietuvos diasporos politikai iki 2030 m., taip pat pasiūlymai dėl tarptautinį pripažinimą pelniusių Lietuvos diasporos atstovų, kurie galėtų būti kviečiami konsultuoti valstybės raidos prioritetų ir jų įgyvendinimo strategijos klausimais, ir dėl diasporos ekspertų ir ministerijų konsultacijų schemų. Kuriama nauja ryšių su užsienio lietuviais plėtros programa. Atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugos reikalavimus, siūloma atsisakyti tinklų narių skaičiaus rodiklio. | URM |
| P-03-01-04 | Asmenims, išvykusiems, sugrįžusiems ar ketinantiems grįžti į Lietuvą, nemokamai suteiktų psichologinių konsultacijų skaičius | 150 | 318 | 212% | Viešųjų pirkimų būdu neviršijant asignavimų konsultacijos suteiktos visiems besikreipusiems asmenims. Aktyvesnis paslaugos viešinimas sąlygojo didesnį besikreipusių asmenų skaičių. | Vykdytas viešojo pirkimo konkursas ir pasirašyta sutartis su VšĮ „Mokymų ir psichologinio konsultavimo centras“ dėl psichologinės pagalbos ir konsultacijų paslaugų internetu teikimo (per programą „Skype“ arba elektroniniu paštu), siekiant užtikrinti, kad asmenys, grįžę į Lietuvą arba ketinantys grįžti, turėtų galimybę gauti nemokamą anoniminę psichologinę pagalbą. Konsultuota 318 unikalių asmenų. Profesionalių psichologų teikiamos konsultacijos, sprendžiant adaptacijos problemas, stiprina asmenų emocinę būklę. Kartu yra palaikomas ryšys su išvykusiais asmenimis ir padedama jiems sėkmingai adaptuotis grįžus iš emigracijos. | SADM |
| P-03-01-05 | Užsienio lietuvių, studijuojančių Lietuvos aukštosiose mokyklose ir gaunančių valstybės paramą, skaičius | 150 | 160 | 107% | Parama studijoms paskirta visiems jos prašiusiems ir atitinkantiems nustatytus paramos teikimo kriterijus užsienio lietuviams, studijuojantiems Lietuvoje. | Užsienio lietuviai, įstoję studijuoti Lietuvoje, konkurso būdu gavo stipendiją ir / ar vienkartinę socialinę išmoką, atsižvelgus į asmens socialinę padėtį. | ŠMSM |
|  | Sukurti lietuvius Lietuvoje ir užsienyje jungiančią komunikacijos erdvę, atitinkančią informacinius, socialinius, kultūrinius ir kitus jų poreikius |  |  |  |  |  |  |
| R-04-01 | Užsienio lietuvių, manančių, kad komunikacijos priemonės ir viešosios paslaugos atitinka jų poreikius, dalis (procentai) | 75 | 88 | 117% | Didėjantis dėmesys diasporai sąlygoja geresnį viešųjų paslaugų vertinimą. | Atliktos užsienio lietuvių apklausos rezultatai rodo, kad 88% užsienio lietuvių sutinka, kad Lietuvos viešosios paslaugos atitinka jų poreikius (iš jų – 40 proc. – sutinka iš dalies). 76% užsienio lietuvių sutinka su teiginiu, kad Lietuvos komunikacijos priemonės atitinka jų lūkesčius (visiškai sutinka – 47%, sutinka, bet mato ir trūkumų – 30%). | URM, LRT |
|  | Užtikrinti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos užsienio lietuviams skirtos televizijos programos pasiekiamumą ir plėtrą užsienyje |  |  |  |  |  |  |
| P-04-01-01 | Palydovų, per kuriuos transliuojama televizijos programa LRT LITUANICA, skaičius | 2 | 2 | 100% |  | Televizija LRT LITUANICA buvo matoma per 2 (du) palydovus, transliuojančius Europai ir Šiaurės Amerikai. Ruošiantis nuo 2020 m. nutraukti televizijos transliacijas per palydovus, informacija apie tai iš anksto paskelbta Lietuvoje ir lietuvių bendruomenėms užsienyje. Per televiziją LRT LITUANICA buvo rodomas vaizdo klipas, informuojantis apie tai, kaip rasti televizijos turinį internete. | LRT |
| P-04-01-02 | Unikalių vartotojų iš užsienio šalių, žiūrinčių LRT programas internetu, skaičius (tūkstančiais per mėnesį) | 120 | 207 | 173% | Padidinus tarptautinio internetinio ryšio kanalo galingumą išaugo vartotojų skaičius. | Augo unikalių portalo LRT vartotojų iš užsienio skaičius. Palyginti su 2018 metais, šis skaičius išaugo beveik 67 proc. ir siekė 2489 tūkst. (207 tūkst. per mėn.). 2018 m. LRT vartotojų skaičius buvo apie 1484 tūkst. vartotojų (123 tūkst. per mėn.). | LRT |
| P-04-01-03 | Specialių televizijos laidų apie Lietuvą užsienio lietuviams ir Lietuvai apie užsienio lietuvių gyvenimą, organizacijas ir jų veiklą trukmė (valandų skaičius) | 130 | 130 | 100% |  | LRT rengė ir per visas tris programas transliavo specialias televizijos laidas apie Lietuvą užsienio lietuviams ir Lietuvai apie užsienio lietuvių gyvenimą, organizacijas ir jų veiklą. Buvo pradėtas televizijos projektas „Misija – pasaulio Lietuva“, rengiamos laidos ,,Pasaulio lietuvių žinios“, ,,(Ne)emigrantai“, atskiri reportažai apie užsienio lietuvius ir apie Lietuvą užsienio lietuviams rodyti laidose: „Gyvenimas“, „Ryto suktinis“, „Literatūros pėdsekys“, „Mes nugalėjom“, „Lietuva mūsų lūpose“, „Gyvenimo spalvos“, „Stilius“ ir kt. | LRT |
|  | Skatinti Lietuvos diasporą įsitraukti į informacijos apie Lietuvą sklaidą pasaulyje |  |  |  |  |  |  |
| R-05-01 | Užsienio lietuvių, manančių, kad Lietuvos žinomumas jų buvimo valstybėse gerėja, dalis (procentai) | 40 | 61 | 153% | Užsienio lietuvių pasakojimai apie Lietuvą draugams ir pažįstamiems, informacijos teikimas socialiniuose tinkluose, lietuviškų gaminių reklamavimas sąlygojo geresnį Lietuvos žinomumo vertinimą. | Apklausos rezultatai rodo, kad daugiau kaip pusė (61%) užsienio lietuvių mano, kad Lietuva yra vis geriau žinoma jų buvimo valstybėje. 37% apklaustųjų manė, kad žinomumas išlieka toks pat. Tiktai 3% respondentų nuomone, žinomumas mažėja. | URM, EIM |
| R-05-02 | Užsienio lietuvių, manančių, kad Lietuvos tarptautinis patrauklumas jų buvimo valstybėse gerėja, dalis (procentai) | 30 | 45 | 150% | Užsieniečių, apsilankiusių Lietuvoje, geri įspūdžiai apie šalį, užsienio lietuvių veikla gyvenamoje valstybėje ir pasakojimai apie gimtinę sąlygojo geresnį Lietuvos tarptautinio patrauklumo vertinimą. | Apklausos rezultatai rodo, kad 45% respondentų mano, kad Lietuvos įvaizdis gerėja ir kiek daugiau – 49% – kad nesikeičia. Blogėjimą nurodė tik 6% apklaustųjų. Dažniausiai buvo nurodoma, kad Lietuvos įvaizdis gerėja dėl užsieniečių, kurie yra buvę Lietuvoje, gerų įspūdžių (30%), dėl užsienio lietuvių charakterio savybių (24%), pasakojimų apie Lietuvą (15%). | URM, EIM |
| R-05-03 | Lietuvos visuomenės informuotumas apie Lietuvos diasporos veiklą (procentai) | 52 | 78 | 150% | Didėjantis dėmesys diasporai ir informacijos apie jos veiklą sklaidai sąlygojo geresnį informuotumo apie diasporos veiklą vertinimą. | Dauguma 2019 m. vykdytos reprezentatyvios Lietuvos gyventojų apklausos apie užsienio politiką dalyvių sutinka (33 proc.) arba iš dalies sutinka (45 proc.), kad užsienyje gyvenantys lietuviai duoda nemažą naudą Lietuvai (iš viso 78 proc.) – prisideda prie geresnio Lietuvos žinomumo ir patrauklumo užsienyje, padeda į Lietuvą pritraukti investicijų, įgyvendina įvairius projektus Lietuvos klestėjimui, skiria lėšų labdaros ir paramos iniciatyvoms, remia Lietuvoje likusius giminaičius ir artimuosius, kuria ar palaiko lietuvybės židinius užsienyje. 2019 m. sutinkančių buvo 14 proc. daugiau, nei 2018 m. | URM, EIM |
|  | Pasitelkiant Lietuvos diasporos patirtį ir ryšius, koordinuotomis pastangomis kuo plačiau pristatyti Lietuvą pasauliui ir plėsti atstovavimą Lietuvos interesams užsienyje, skatinti Lietuvos diasporą įsitraukti į atvykstamojo turizmo į Lietuvą populiarinimą, gausinti Lietuvos draugų ratą |  |  |  |  |  |  |
| P-05-01-01 | Lietuvą pristatančių kultūrinės ir viešosios diplomatijos projektų ir iniciatyvų, kuriuos įgyvendinant dalyvauja Lietuvos diaspora ir Lietuvos draugai, skaičius | 25 | 27 | 108% | Neviršijant planuotų asignavimų pavyko įgyvendinti daugiau projektų nei buvo suplanuota. | Lietuvos diplomatinių atstovybių užsienyje, bendradarbiaujant su Lietuvos diaspora, surengti 27 Lietuvą pristatantys kultūrinės ir viešosios diplomatijos renginiai ir iniciatyvos Argentinoje, Baltarusijoje, Brazilijoje, Estijoje, Graikijoje, Gruzijoje, Islandijoje, Ispanijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Latvijoje, Lenkijoje, Nyderlanduose, Rusijoje, Škotijoje, Ukrainoje, Vengrijoje ir Vokietijoje. | URM |
| P-05-01-02 | Išleistos ir/ar retiražuotos bei nemokamai per užsienio lietuvių organizacijas išplatintos informacinės medžiagos apie Lietuvą tiražas (tūkst. vnt.) | 5 | 5 | 100% |  | Retiražuotas edukacinis leidinys „Stumbrytės Plukės atostogos Lietuvoje“ (pažintinė užduočių knygelė), skirtas įvairaus amžiaus vaikų, gyvenančių užsienyje, lietuviškumui išlaikyti, atvykstamajam turizmui skatinti, taip pat ir žinioms apie Lietuvos kultūrą ir istoriją plėsti. | EIM |

Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM), Jaunimo reikalų departamentas prie SADM (JRD), Kultūros ministerija (KM), Lietuvos kultūros taryba (LKT), Lietuvos mokslų taryba (LMT), Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT), Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba (LVAT), Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM), Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM), Užsienio reikalų ministerija (URM), Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK).